## Tabelle1
Story Cards
Mitarbeiter |  |  | Wiederschein | Schlufter | Mrosk | Thomas | Salzer
Prioritäten |  |  | hoch | mittel | tief
Status |  |  | fertig | in Arbeit | jungfräulich
Akzeptanz |  |  | akzeptiert | inakzeptabel
ID | Status | Priorität | Titel | Datum | Autor | Entwickler | Art | Beschreibung | Akzeptanztest | geschätzter Aufwand | tatsächlicher Aufwand | Fertigstelldatum
1 | fertig | tief | Repository | 2011-09-08 | Salzer | Thomas | Google | eröffnen eines Repository | akzeptiert | 30min | 30min | 2011-09-08
2 | fertig | hoch | GUI | 2011-09-08 | Salzer | Thomas, Mrosk | Anzeigefenster | codierung des Fensters | akzeptiert | 1h | 1h | 2011-09-08
3 | fertig | hoch | GUI | 2011-09-08 | Wiederschein | Thomas, Mrosk | Eingabefenster | adden der Komponenten | akzeptiert | 1h | 1h | 2011-09-08
4 | fertig | hoch | GUI | 2011-09-08 | Mrosk | Thomas, Mrosk | Logik der GUI | Prüfung der Benutzereingaben | akzeptiert | 1h | 1,5h | 2011-09-08
5 | fertig | mittel | Algorithmus | 2011-09-08 | Salzer | Wiederschein, Schlufter | Pseudocode |  |  |  |  | 2011-09-08
6 | fertig | mittel | Algorithmus | 2011-09-08 | Salzer | Wiederschein, Schlufter | Ablaufplan |  |  |  |  | 2011-09-08
7 | in Arbeit | hoch | Algorithmus | 2011-09-08 | Wiederschein | Wiederschein, Schlufter, Thomas | Implementierung | Implementierung desAlorithmus
8 | in Arbeit | mittel | Öfentlichkeitsarbeit | 2011-09-09 | Thomas | Salzer, Mrosk | Implementierung | Vorarbeit Präsentation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28