## Tabelle1
Story Cards
Mitarbeiter |  |  | Wiederschein | Schlufter | Mrosk | Thomas | Salzer
Prioritäten |  |  | hoch | mittel | tief
Status |  |  | fertig | in Arbeit | jungfräulich
Akzeptanz |  |  | akzeptiert | inakzeptabel
ID | Status | Priorität | Titel | Datum | Autor | Entwickler | Art | Beschreibung | Akzeptanztest | geschätzter Aufwand | tatsächlicher Aufwand | Fertigstelldatum
1 | fertig | tief | Repository | 2011-09-08 | Salzer | Thomas | Google | eröffnen eines Repository | akzeptiert | 30min | 30min | 2011-09-08
2 | fertig | hoch | GUI | 2011-09-08 | Salzer | Thomas, Mrosk | Anzeigefenster | codierung des Fensters | akzeptiert | 1h | 1h | 2011-09-08
3 | fertig | hoch | GUI | 2011-09-08 | Wiederschein | Thomas, Mrosk | Eingabefenster | adden der Komponenten | akzeptiert | 1h | 1h | 2011-09-08
4 | fertig | hoch | GUI | 2011-09-08 | Mrosk | Thomas, Mrosk | Logik der GUI | Prüfung der Benutzereingaben | akzeptiert | 1h | 1,5h | 2011-09-08
5 | fertig | mittel | Algorithmus | 2011-09-08 | Salzer | Wiederschein, Schlufter | Pseudocode | Ablaufplan studieren | akzeptiert | 3h | 2h | 2011-09-08
6 | fertig | mittel | Algorithmus | 2011-09-08 | Salzer | Wiederschein, Schlufter | Ablaufplan | Ablaufplan und Formeln erstellen | akzeptiert | 3h | 2h | 2011-09-08
7 | in Arbeit | hoch | Algorithmus | 2011-09-08 | Wiederschein | Wiederschein, Schlufter, Thomas | Implementierung | Implementierung des Algorithmus |  | 8h
8 | in Arbeit | mittel | Öffentlichkeitsarbeit | 2011-09-09 | Thomas | Salzer, Mrosk | Implementierung | Vorarbeit Präsentation |  | 2h
9 | in Arbeit | hoch | Endabnahme | 2011-10-06 | Thomas | alle | Implementierung | Volle Funktionalität des Programms |  | - | - | 2011-10-31
10 | in Arbeit | mittel | Öffentlichkeitsarbeit | 2011-10-06 | Thomas | Salzer, Mrosk | Ausarbeitung | Vortrag/Doku |  | 6h
11 | fertig | hoch | GUI | 2011-09-09 | Thomas | Mrosk, Thomas | Implementierung | Hilfe in Form von ToolTip | akzeptiert | 15min | 15min | 2011-09-09
12 | fertig | mittel | GUI | 2011-10-06 | Thomas | Thomas | Implementierung | ToolTip und logik für alpha anpassen | akzeptiert | 10min | 15min | 2011-10-06
13 | jungfräulich | hoch | Datenausgabe | 2011-10-06 | Thomas | Thomas, Mrosk/Schlufter | Implementierung | Ergebnis speichern(xml oder txt) |  | 1h
14 | fertig | mittel | Öffentlichkeitsarbeit | 2011-10-07 | Salzer | Wiederschein | Recherche | Sammeln von infos zu Ameisensysteme |  | 2h | 3h | 2011-10-07
15 | in Arbeit | mittel | Öffentlichkeitsarbeit | 2011-10-07 | Salzer | Wiederschein | Recherche | Sammeln von infos zu TSP
16 | in Arbeit | hoch | Öffentlichkeitsarbeit | 2011-10-07 | Salzer | Wiederschein | Ausarbeitung | Komprimierung der gesammelten Daten